- 6. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ НАДЗОР

- 6.1 Предмет и пределы осуществления государственного строительного надзора

Государственный строительный надзор (коротко ГСН) — это способ осуществления независимого контроля со стороны государства за процессом строительства, реконструкции объектов капитального строительства, проектная документация которых подлежит экспертизе.

ГСН подразделяется на федеральный и региональный. Федеральный в основном это служба Ростехнадзора, а региональный это инспекции ГСН определенного региона, области.

Осуществление надзора установлено в статье 54 Градостроительного кодекса РФ. В данной статье указан в каких случаях проводится надзор, предмет надзора, кто уполномочен проводить и порядок осуществления.

А уже в постановлении №54 Правительства РФ от 01 февраля 2006 «О государственном строительном надзоре в Российской Федерации» расписан более подробно сам порядок осуществления надзора.

Также есть РД 11-04-2006, который регулирует порядок проведения проверок при осуществлении ГСН и выдаче заключения о соответствии.

И не забываем про административные регламенты. У каждого комитета ГСН разработан регламент о порядке осуществления надзора.

ч. 2 ст. 54 ГрК РФ

2. Предметом государственного строительного надзора является проверка:

1) соответствия выполнения работ и применяемых строительных материалов в процессе строительства, реконструкции объекта капитального строительства, а также результатов таких работ требованиям технических регламентов, проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов;

2) наличия разрешения на строительство;

3) выполнения требований, установленных частями 2, 3 и 3.1 статьи 52 настоящего Кодекса.

Государственный строительный надзор осуществляется при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства проектная документация которых подлежит экспертизе согласно ст. 49 ГрК РФ.

То есть если ваш проект подлежит обязательной экспертизе, то соответственно при строительстве, либо реконструкции ваш объект подлежит надзору.

Экспертиза

Проектная документация объектов капитального строительства и результаты инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной документации, подлежат государственной экспертизе, за исключением случаев, предусмотренных ст. 49 Градостроительного кодекса РФ.

Согласно ч. 1 - 5 ст. 49 Градостроительного кодекса РФ не подлежит государственной экспертизе проектная документация следующих объектов:

- отдельно стоящих объектов индивидуального жилищного строительства не выше трех этажей;

- жилых домов блокированной застройки не выше 3 этажей, состоящих не более чем из 10 блоков;

- многоквартирных домов не выше трех этажей, состоящих не более чем из 4 блок-секций, каждая из которых имеет отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования;

- отдельно стоящих объектов капитального строительства не выше двух этажей общей площадью не более 1500 кв. м, не предназначенных для проживания граждан и осуществления производственной деятельности;

- отдельно стоящих объектов капитального строительства не выше двух этажей общей площадью не более 1500 кв. м, которые предназначены для осуществления производственной деятельности и для которых не требуется установление санитарно-защитных зон или для которых в пределах границ земельных участков, где они расположены, требуется установление санитарно-защитных зон.

Извещение о начале строительства

Если при строительстве объекта необходимо осуществление государственного строительного надзора, то согласно ч. 5 ст. 52 ГрК РФ необходимо за семь дней до начала работ подать в инспекцию ГСН извещение о начале строительства.

Перечень документов, прилагаемых к извещению о начале строительства:

Список  документов прилагающихся к извещению о начале строительства указан в ч. 5 ст. 52 ГрК РФ. А именно:

1) копия разрешения на строительство;

2) проектная документация в полном объеме, а в случаях выдачи разрешения на отдельный этап строительства, реконструкции в объеме, необходимом для осуществления соответствующего этапа строительства;

3) копия документа о вынесении на местность линий отступа от красных линий;

4) общий и специальные журналы, в которых ведется учет выполнения работ;

5) положительное заключение экспертизы проектной документации в случае, если проектная документация объекта капитального строительства подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 настоящего Кодекса.

После подачи извещения его регистрируют и заводят дело на объект. Ему присваивают номер и назначают ответственных лиц, которые непосредственно будут выезжать на объект.

Данные ответственные лица в течении 7 рабочих дней составляют программу проверок, утверждают ее и выдают застройщику, либо техническому заказчику. А заказчик в свою очередь должен передать ее лицу, осуществляющему строительство.

Программа проверок составляется на основании графика производства работ, который берется из проекта организации строительства (ПОС).

Извещение о завершении работ, подлежащих проверке

При завершении работ, подлежащих проверке необходимо  представлять в службу ГСН извещение. Перечень работ которые подлежат проверке указан в программе проверок.

Данное извещение подает лицо, осуществляющее строительство, предварительно получив согласование застройщика, либо технического заказчика.

Данный документ необходимо подавать в случаях когда сроки завершения работ, подлежащих проверке не совпадают с датами указанными в программе проверок. А отсутствие извещения это повод для штрафов по ст. 9.5 КоАП РФ.

Извещение об окончании строительства

Извещение об окончании строительства - документ оформленный согласно требований РД 11-04-2006, который направляется в органы государственного строительного надзора, оповещающий о завершении строительства объекта в полном объеме. После поступления данного документа специалисты ГСН (раньше было ГАСН) в течении 7 рабочих дней проводят итоговую выездную проверку. По результатам которой выдают акт итоговой проверки либо без замечаний, либо с замечаниями. В первом случае можно подавать заявление на выдачу заключения о соответствии, а во втором случае получаете предписание об устранении нарушений с установленными сроками для устранения.

Извещение об устранении нарушений

В случае если вам выдали предписание, а вы его устранили, то необходимо об этом известить путем подачи в управление ГСН документа установленного образца. Он подается для того, чтобы специалисты ГСН провели проверку устранения. Хотя они могут ее провести и без поступления извещения. Но все же его необходимо подавать так как отсутствие данного документа это повод для выдачи отказа в выдаче заключения о соответствии.

До истечения указанного в предписании срока Вы обязаны направить извещение об устранении по форме установленном в РД 11-04-2006.

Извещение о возникновении аварийной ситуации

Такие ситуации на стройке не редкость и если они возникли, то об этом также необходимо известить государственный строительный надзор.

Заключение о соответствии

Согласно ч. 3 ст. 55 ГрК РФ для оформления разрешения на ввод в эксплуатацию объектов необходимо представить перечень документов, в том числе и заключение о соответствии, выданное органами ГСН. Обычно к заключению прилагается акт итоговой проверки и приказ об утверждении заключения. Форма заключения приведена в РД 11-04-2006. Его должны выдать  в течении 10 рабочих дней со дня подачи заявления.

Чтобы получить данный документ застройщик должен сделать следующие шаги

- подать в органы ГСН извещение о начале строительства

- при надобности подавать извещения о завершении этапов работ, подлежащих проверке

- вовремя представлять извещения об устранении нарушений

- по завершению строительства представить в органы ГСН извещение об окончании

- после получения акта итоговой проверки без замечаний подать заявление на выдачу заключения

- 6.2 Последовательность осуществления государственного строительного надзора.

С момента поступления извещений, либо истечения сроков исполнения предписания сотрудник ГСН готовит приказ о проверке. После этот приказ регистрируется на портале «Единый реестр проверок», который курирует прокуратура.

Далее этот приказ направляется застройщику, либо лицу, осуществляющему строительство (смотря кого проверяют) за три рабочих дня до проверки.

Также направляется уведомление о дате, времени и месте проверки в орган СРО, в котором состоит лицо, подлежащее проверке.

При определенных случаях процедура может немного отличаться.

В назначенную дату и время на объект приходят ответственные специалисты для проверки выполненных работ.

Сроки проведения проверки указываются в приказе и они должны соответствовать срокам указанным в программе проверок.

По результатам проверки составляется акт проверки, который вручается проверяемому лицу. В зависимости от наличия нарушений выдается предписание и назначаются штрафы.

Следует отметить, что проверку можно провести только в присутствии уполномоченного представителя проверяемого лица. В определенных случаях можно и в его отсутствии, но таких случаев очень мало.

Рекомендуемая литература

- Постановление Правительства РФ от 01.02.2006 N 54 "О государственном строительном надзоре в Российской Федерации" (вместе с "Положением об осуществлении государственного строительного надзора в Российской Федерации"

- РД-11-05-2007 Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства

- РД-11-02-2006 Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения

- РД 11-04-2006 Порядок проведения проверок при осуществлении государственного строительного надзора и выдачи заключений о соответствии построенных, реконструированных, отремонтированных объектов капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации

- РД 11-03-2006 «Порядок формирования и ведения дел при осуществлении государственного строительного надзора»

| Министерство:________________________ Объединение, трест: ___________________ СМУ, СУ, ПМК, КТП Участок: №4___________ | Форма 1.2 Основание: (Часть 2) Строительство:_______________________ Объект: _________________________________ |
| --- | --- |

- РЕЕСТР

- исполнительной документации

| № п/п | Наименование документа | № чертежа, акта, разрешения, журнала и др. | Организация, составившая документ | Коли- чество листов | Страни-ца по списку |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Сдал: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Представитель подрядчика |  |  |  |  |
| (фамилия, инициалы) |  | (подпись) |  | (дата) |
| Принял: |  |  |  |  |
| Представитель заказчика |  |  |  |  |
| (фамилия, инициалы) |  | (подпись) |  | (дата) |

- ОБЩИЙ ЖУРНАЛ РАБОТ

(Утв. приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 №7)

ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО ЖУРНАЛА РАБОТ

(извлечение из РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала

Учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства», утв. приказом Ростехнадзора от 12.07.2007 №7)

8. Разделы общего журнала работ ведутся уполномоченными на ведение такого журнала представителями застройщика или заказчика, лица, осуществляющего строительство, органа государственного строительного надзора и иных лиц путем заполнения его граф в соответствии с подпунктами 8.1-8.7 настоящего Порядка. Перечень уполномоченных на ведение разделов общего журнала работ представителей указанных лиц отражается на Титульном листе журнала.

Записи в общий журнал вносятся с даты начала выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства до даты фактического окончания выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства.

8.1. Раздел 1 «Список инженерно-технического персонала лица, осуществляющего строительство, занятого при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства» заполняется уполномоченным представителем лица, осуществляющего строительство. В раздел вносят данные обо всех представителях инженерно-технического персонала, занятых при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства.

8.2. Раздел 2 «Перечень специальных журналов, в которых ведется учет выполнения работ, а также журналов авторского надзора лица, осуществляющего подготовку проектной документации» заполняется уполномоченным представителем застройщика или заказчика, лица, осуществляющего строительство, а в случае привлечения застройщиком или заказчиком по своей инициативе лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации, также представителем лица, осуществляющего подготовку проектной документации.

8.3. Раздел 3 «Сведения о выполнении работ в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства» заполняется уполномоченным представителем лица, осуществляющего строительство.  В указанный раздел включаются данные о выполнении всех работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства.

Данные о работах, выполняемых при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства, должны содержать сведения о начале и окончании работы и отражать ход ее выполнения. Описание работ должно производиться применительно к конструктивным элементам здания, строения или сооружения с указанием осей, рядов, отметок, этажей, ярусов, секций, помещений, где работы выполнялись. Здесь же должны приводиться краткие сведения о методах выполнения работ, применяемых строительных материалах, изделиях и конструкциях, проведенных испытаниях конструкций, оборудования, систем, сетей и устройств (опробование вхолостую или под нагрузкой, подача электроэнергии, давления, испытания на прочность и герметичность и др.).

8.4. Раздел 4 «Сведения о строительном контроле застройщика или заказчика в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства» заполняется уполномоченным представителем застройщика или заказчика. В указанный раздел включаются все данные о выявленных строительным контролем недостатках при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, а также сведения об устранении указанных недостатков.

8.5. Раздел 5 «Сведения о строительном контроле лица, осуществляющего строительство, в процессе строительстве реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства» заполняется уполномоченным представителем лица, осуществляющего строительство. В указанный раздел включаются все данные о выявленных строительным контролем недостатков при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, сведения об устранении указанных недостатков, а также о применяемых строительным контролем схемах контроля выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства.

8.6. Раздел 6 «Перечень исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства» заполняется уполномоченным представителем лица, осуществляющего строительство. В указанном разделе приводится перечень всех актов освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, образов (проб) применяемых строительных материалов, результатов проведения обследований, испытаний, экспертиз выполненных работ и применяемых строительных материалов в хронологическом порядке.

8.7. Раздел 7 «Сведения о государственном строительном надзоре при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства» ведется должностным  лицом (должностными лицами) органа государственного строительного надзора, уполномоченного (уполномоченными) на основании соответствующего распоряжения (приказа) органа государственного строительного надзора и от его имени осуществлять такой надзор. В указанный раздел включаются данные о проведенных органом государственного строительного надзора проверках соответствия выполняемых работ требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации, выявленных нарушениях соответствия выполняемых работ требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации, предписаниях об устранении выявленных нарушений, сведения о выполнении таких предписаний, а также данные о выдаче заключения о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства названным требованиям или решении об отказе в выдаче такого заключений.

9. Записи в общий журнал работ вносятся в текстовой форме и подписываются соответствующими уполномоченными представителями лиц, указанных в подпунктах 8.1-8.7 пункта 8 настоящего Порядка, сведения о которых отражены на Титульном листе общего журнала работ.

ОБЩИЙ ЖУРНАЛ РАБОТ №

| По |  |
| --- | --- |

(указать строительство, реконструкция, капитальный ремонт)

(наименование объекта капитального строительства, его почтовый или строительный адрес)

| Застройщик |  |
| --- | --- |

(наименование застройщика,

номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН

почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц;

фамилия, имя, отчество застройщика

паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

Уполномоченный представитель застройщика

| №№/ пп | Фамилия, имя, отчество | Должность | Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| Заказчик |  |
| --- | --- |

(наименование заказчика,

номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН

почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц;

фамилия, имя, отчество заказчика

паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

Уполномоченный представитель заказчика

| №№/ пп | Фамилия, имя, отчество | Должность | Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| Сведения о выданном разрешении на строительство |  |
| --- | --- |

(номер, дата выдачи разрешения

наименование органа исполнительной власти или органа местного самоуправления, выдавшего разрешение)

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации

(наименование лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, номер и дата выдачи свидетельства

о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц,

фамилия, имя, отчество лиц, осуществляющих подготовку проектной документации

паспортные данные, место проживания, телефон/факс – для физических лиц,

сведения о разделах проектной документации, подготовленных лицами, осуществляющими подготовку проектной

документации)

Уполномоченный представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации, по вопросам проверки соответствия выполняемых работ проектной документации (далее - авторского надзора)

| №№/ пп | Наименование лица, осуществляющего подготовку проектной документации, сведения о разделах проектной документации, подготовленных этим лицом | Фамилия, имя, отчество, должность | Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Сведения о государственной экспертизе проектной документации в случаях, предусмотренных статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации

(номер, дата заключения,

наименование органа исполнительной власти, выдавшего заключение)

Лицо, осуществляющее строительство

(наименование лица, осуществляющего строительство, номер и дата выдачи свидетельства

о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц

фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего строительство, являющегося физическим лицом,

паспортные данные, место проживания, телефон/факс)

Уполномоченный представитель лица, осуществляющего строительство

| №№/ пп | Фамилия, имя, отчество | Должность | Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Уполномоченный представитель застройщика или заказчика по вопросам строительного контроля

| №№/ пп | Фамилия, имя, отчество | Должность | Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Уполномоченный представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля

| №№/ пп | Фамилия, имя, отчество | Должность | Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Другие лица, осуществляющие строительство, их уполномоченные представители

| №№/ пп | Наименование лица, осуществляющего строительство, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц; фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего строительство, паспортные данные, место проживания, телефон/факс – для физических лиц | Фамилия, имя, отчество, должность уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство, наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие |  | Выполняемые работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства | Подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |
| Сведения о государственном строительном надзоре |  |  |  |  |  |  |

наименование органа государственного

строительного надзора, почтовые реквизиты, телефон/факс, фамилия, имя, отчество, должность должностного лица

(должностных лиц) органа государственного строительного надзора, номер, дата приказа (распоряжения)

Общие сведения об объекте капитального строительства

(наименование объекта капитального строительства,

краткие проектные характеристики

объект а капитального строительства

Начало строительства, реконструкции, капитального  ремонта  объекта  капитального строительства

(дата)

Окончание строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства

(дата)

| В настоящем журнале |  | страниц. Журнал пронумерован, сброшюрован и |
| --- | --- | --- |

скреплен печатью. В журнале содержится учет выполнения работ в период с

|  | по |  | (заполняется в случае, если в процессе строительства, реконструкции, |
| --- | --- | --- | --- |

ремонта велось несколько журналов).

| (личная подпись) | (расшифровка подписи) |  | должность - для застройщика или заказчика, являющегося юридическим лицом) |
| --- | --- | --- | --- |
| М.П. |  |  |  |
| (для застройщика или заказчика, являющегося юридическим лицом) |  |  |  |

Регистрационная надпись органа государственного строительного надзора

(заполняется должностным лицом органа государственного строительного надзора)

| Номер дела (регистрационный номер) |  |  |
| --- | --- | --- |

(личная подпись)                                 расшифровка подписи                                                     должность

«        »                             201     г.

Сведения об изменениях в записях Титульного листа общего журнала работ

| №№/ пп | Дата | Изменения в записях с указанием основания | Фамилия, инициалы, должность лица, внесшего изменения, наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие лица | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

РАЗДЕЛ 1

Список инженерно-технического персонала

лица, осуществляющего строительство, занятого при строительстве,

реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства

| №№/ пп | Наименование лица, осуществляющего строительство | Фамилия, инициалы, должность лица, входящего в список инженерно-технического персонала | Дата начала работ на объекте капитального строительства с указанием вида работ | Дата окончания работ на объекте капитального строительства | Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

РАЗДЕЛ 2

Перечень специальных журналов, в которых ведется учет выполнения

работ, а также журналов авторского надзора лица, осуществляющего

подготовку проектной документации

| №№/ пп | Наименование специального журнала (журнала авторского надзора) и дата его выдачи | Наименование лица, осуществляющего строительство (лица, осуществляющего подготовку проектной документации), ведущих журнал, их уполномоченных представителей с указанием должности, фамилии, инициалов | Дата передачи застройщику или заказчику журнала | Подпись уполномоченного представителя застройщика или заказчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

РАЗДЕЛ 3

Сведения о выполнении работ в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства

| №№/ пп | Дата выполнения работ | Наименование работ, выполняемых в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства | Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

РАЗДЕЛ 3

Сведения о выполнении работ в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства

| №№/ пп | Дата выполнения работ | Наименование работ, выполняемых в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства | Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

РАЗДЕЛ 3

Сведения о выполнении работ в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства

| №№/ пп | Дата выполнения работ | Наименование работ, выполняемых в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства | Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

РАЗДЕЛ 3

Сведения о выполнении работ в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства

| №№/ пп | Дата выполнения работ | Наименование работ, выполняемых в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства | Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

РАЗДЕЛ 4

Сведения о строительном контроле застройщика или заказчика

в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта

объекта капитального строительства

| №№/ пп | Сведения о проведении строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства | Выявленные недостатки | Срок устранения выявленных недостатков | Дата устранения недостатков | Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя застройщика или заказчика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

РАЗДЕЛ 5

Сведения о строительном контроле лица, осуществляющего

строительство, в процессе строительстве реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства

| №№/ пп | Сведения о проведении строительного контроля в процессе выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства | Выявленные недостатки | Срок устранения выявленных недостатков | Дата устранения недостатков | Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

РАЗДЕЛ 6

Перечень исполнительной документации при строительстве,

реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства

| №№/ пп | Наименование исполнительной документации (с указанием вида работ, места расположения конструкций, участков сетей инженерно – технического обеспечения и т.д.) | Дата подписания акта, должности, фамилии, инициалы лиц, подписавших акты |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

РАЗДЕЛ 7

Сведения о государственном строительном надзоре при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства

| №№/ пп | Данные о проведенных органом государственного строительного надзора проверках, включая итоговую проверку | Срок устранения выявленных нарушений | Фактическая дата устранения выявленных нарушений | Должность, фамилия, инициалы, подпись должностного лица |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

- Журнал работ по монтажу строительных конструкций

(СП 70.13330.2012, приложение А)

Журнал работ по монтажу строительных конструкций

|  | № |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Наименование организации, выполняющей работы |  |
| --- | --- |

| Наименование объекта строительства |  |
| --- | --- |

Должность, фамилия, инициалы и подпись лица, ответственного за монтажные работы и ведение

| журнала |  |
| --- | --- |

Организация, разработавшая проектную документацию, чертежи КМ, КЖ, КМД, КЖД

| Шифр проекта |  |
| --- | --- |

| Организация, разработавшая проект производства работ |  |
| --- | --- |

| Шифр проекта |  |
| --- | --- |

| Предприятие, изготовившее конструкции |  |
| --- | --- |

| Шифр заказа |  |
| --- | --- |

Заказчик (организация), должность, фамилия, инициалы и подпись руководителя (представителя)

| технического надзора |  |
| --- | --- |

Основные показатели строящегося объекта:

Объем работ:

| стальных конструкций, т |  |
| --- | --- |

| сборных железобетонных конструкций, м3 |  |
| --- | --- |

| деревянных конструкций, м3 |  |
| --- | --- |

| Журнал начат | « |  | » |  |  | 201 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Журнал окончен | « |  | » |  |  | 201 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Список

инженерно-технического персонала,

занятого на монтаже здания (сооружения)

| Фамилия, имя, отчество | Специальность и образование | Занимаемая должность | Дата начала работы на объекте | Отметка о прохождении аттестации и дата | Дата окончания работы на объекте |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Перечень актов

освидетельствования скрытых работ и актов промежуточной приемки

ответственных конструкций

| № п.п. | Наименование актов | Дата подписания акта |
| --- | --- | --- |

| Дата выполнения работ, схема | Описание производимых работ, наименование устанавливаемых конструкций, их марки, результаты осмотра конструкций | Место установки и номера монтажных схем | Номера технических паспортов | Атмосферные условия (температура окружающего воздуха, осадки скорость ветра) | Фамилия, инициалы исполнителя (бригадира) | Подпись исполнителя (бригадира) | Замечания и предложения по монтажу конструкций руководителей монтажной организации, авторского надзора, технического надзора заказчика | Подпись мастера (производителя работ), разрешившего производство работ и принявшего работу. Подпись лиц осуществляющих авторский надзор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

| Дата выполнения работ, схема | Описание производимых работ, наименование устанавливаемых конструкций, их марки, результаты осмотра конструкций | Место установки и номера монтажных схем | Номера технических паспортов | Атмосферные условия (температура окружающего воздуха, осадки скорость ветра) | Фамилия, инициалы исполнителя (бригадира) | Подпись исполнителя (бригадира) | Замечания и предложения по монтажу конструкций руководителей монтажной организации, авторского надзора, технического надзора заказчика | Подпись мастера (производителя работ), разрешившего производство работ и принявшего работу. Подпись лиц осуществляющих авторский надзор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

В журнале пронумеровано и прошнуровано

|  | страниц |
| --- | --- |

| « |  | » |  |  | 201 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(должность, фамилия, инициалы и подпись руководителя организации, выдавшего журнал)

М.П.

- Журнал бетонных работ

(СП 70.13330.2012, приложение Ф)

Журнал бетонных работ

|  | № |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Организация |  |
| --- | --- |

| Наименование объекта |  |
| --- | --- |

| Адрес |  |
| --- | --- |

Проектные данные:

1. Класс бетона по прочности на сжатие конструктивных элементов

| 2. Объем бетона общий |  | м3 |
| --- | --- | --- |

| Объем бетона неармированного |  | м3 |
| --- | --- | --- |

| Объем бетона армированного |  | м3 |
| --- | --- | --- |

| Производитель работ |  |
| --- | --- |

Ведение журнала:

| Начало | « |  | » |  |  | 201 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Окончание | « |  | » |  |  | 201 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Дата и время укладки бетона | Наименование бетонируемой конструкции и ее расположение (оси, отметка) | Изготовитель (поставщик) бетонной смеси | Условное обозначение бетонной смеси и номер документа о качестве по ГОСТ 7473 | Объем партии бетонной смеси, уложенной в конструкцию, м3 | Температура наружного воздуха, °C | Способ и режим твердения бетона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| Проектный класс прочности бетона В |  | Прочность бетона в промежуточном возрасте при распалубке или нагружении конструкции (% Внорм) |  | Средняя прочность серий контрольных образцов бетона (МПа) по результатам входного контроля прочности бетонной смеси по пункту 5.4 ГОСТ 18105 или по примечанию к пункту 4.3 ГОСТ 18105 |  | Подписи ответственных исполнителей работ по бетонированию и контролю качества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормируемый (Внорм) | Фактический (Вф) в проектном возрасте в контролируемой партии конструкций по результатам сплошного неразрушающего контроля прочности по ГОСТ 18105 | Нормируемая | Фактическая в контролируемой партии конструкций по результатам сплошного неразрушающего контроля прочности по ГОСТ 18105 | В промежуточном возрасте | В проектном возрасте |  |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

- Журнал антикоррозионной защиты сварных соединений

(СП 70.13330.2012, приложение В)

Журнал антикоррозионной защиты сварных соединений

|  | № |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Наименование организации, выполняющей работы |  |
| --- | --- |

| Наименование объекта строительства |  |
| --- | --- |

Должность, фамилия, инициалы и подпись лица, ответственного за выполнение работ по антикоррозионной защите сварных соединений и ведение журнала

Организация, разработавшая проектную документацию, чертежи КЖ

| Шифр проекта |  |
| --- | --- |

Организация, разработавшая проект производства работ по антикоррозионной защите сварных

| соединений |  |
| --- | --- |

| Шифр проекта |  |
| --- | --- |

| Предприятие, изготовившее конструкции |  |
| --- | --- |

| Шифр заказа |  |
| --- | --- |

Заказчик (организация), должность, фамилия, инициалы и подпись руководителя (представителя)

| технического надзора |  |
| --- | --- |

| Журнал начат | « |  | » |  |  | 201 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Журнал окончен | « |  | » |  |  | 201 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Дата выполнения работ | Наименование соединяемых элементов и материал антикоррозионного покрытия закладных изделий, нанесенного на заводе | Место или номер (по чертежу или схеме) стыкуемого элемента | Отметка о сдаче и приемке узла под антикоррозионную защиту (должность, подпись) | Материал покрытия сварных соединений и способ его нанесения | Атмосферные условия при производстве антикоррозионной защиты сварных соединений (температура воздуха, осадки) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| Фамилия и инициалы исполнителя | Фамилия и инициалы ответственного за ведение работ по антикоррозионной защите (мастера, производителя работ) | Результаты осмотра качества покрытия. Толщина покрытия | Подпись исполнителя | Подписи о приемке антикоррозионной защиты (мастера, производителя работ) | Замечания по контрольной проверке (производителя работ, авторского надзора, технического надзора, заказчика) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

В журнале пронумеровано и прошнуровано

|  | страниц |
| --- | --- |

| « |  | » |  |  | 201 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(должность, фамилия, инициалы и подпись руководителя организации, выдавшего журнал)

М.П.

- Журнал  выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением

Журнал

выполнения монтажных соединений

на болтах с контролируемым натяжением

№ ________

Наименование организации, выполняющей работы  _________________________________

______________________________________________________________________________

Наименование объекта строительства _____________________________________________

Должность, фамилия, инициалы и подпись лица, ответственного за выполнение

работ и ведение журнала ________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Организация, разработавшая проектную документацию, чертежи КМ

_____________________________________________________________________________

Шифр проекта _________ Диаметры и классы прочности болтов______________________

Организация, разработавшая проект производства работ ____________________________

_____________________________________________________________________________

Шифр проекта ________________________________________________________________

Предприятие, разработавшее чертежи КМД и изготовившее конструкции

_____________________________________________________________________________

Шифр заказа __________ Диаметры и классы прочности болтов_____________________

Заказчик (организация), должность, фамилия, инициалы и подпись руководителя

(представителя) технического надзора ___________________________________________

_____________________________________________________________________________

Журнал начат  «___» ______________ 20 ___ г.

Журнал окончен  «___» ______________ 20 ___г.

Список звеньевых (монтажников), занятых установкой болтов

и лиц, ответственных за выполнение работ и ведение журнала

| Фамилия, имя, отчество | Присвоенный разряд | Присвоенный номер или знак (клеймо) | Квалификационное удостоверение |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | дата выдачи | кем выдано |  |

| Дата | Номер чертежа КМД и наименование узла (стыка) в соединении, ряд, ось, отметка | Постановка болтов |  |  |  | Результаты контроля |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Число поставленных болтов в соединении, шт | Номер сертификата на болты | Способ обработки контактных поверхностей | Расчетный момент закручивания, кгсּм, угол поворота, град. | Качество обработки контактных поверхностей | Число проверенных болтов, шт | Результаты проверки момента закручивания, кгсּм, угла поворота, град. | Номер клейма, подпись бригадира | Подпись лица, ответственного за постановку болтов | Подпись представителя заказчика |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

В журнале пронумеровано и прошнуровано

|  | страниц |
| --- | --- |

| « |  | » |  |  | 201 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(должность, фамилия, инициалы и подпись руководителя организации, выдавшего журнал)

М.П.

- Журнал сварочных работ

Журнал сварочных работ  № ____

Наименование организации, выполняющей работы ________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Наименование объекта строительства ____________________________________________________

Должность, фамилия, инициалы и подпись лица, ответственного за сварочные работы и ведение журнала _____________________________________________________________________________

Организация, разработавшая проектную документацию, чертежи КМ, КЖ, КМД, КЖД

_____________________________________________________________________________________

Шифр проекта _______________________________________________________________________

Организация, разработавшая проект производства сварочных работ __________________________

_____________________________________________________________________________________

Шифр проекта _______________________________________________________________________

Предприятие, изготовившее конструкции, арматурные и закладные изделия _____________________________________________________________________________________

Шифр документа о качестве ________________________________________________________________________

Заказчик (организация), должность, фамилия, инициалы и подпись руководителя (представителя)

технического надзора_________________________________________________________________

Журнал начат     "____"________________20____г.

Журнал окончен "____" ________________ 20 ____ г.

Список инженерно-технического персонала,

занятого выполнением сварочных работ

| Фамилия, имя, отчество | Специальность и образование | Занимаемая должность | Дата начала работы на объекте | Отметка о прохождении аттестации и дата | Дата окончания работы на объекте |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Список сварщиков, выполнявших сварочные работы на объекте

| Фамилия, имя, отчество | Разряд квалификацион-ный | Номер личного клейма | Диплом, удостоверение на право производства сварочных работ |  |  | Отметка о сварке пробных и контрольных образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | номер | срок действия | допущен к сварке (швов в пространственном положении) |  |

| Дата выполнения работ, смена | Наименование соединяемых элементов; марка стали | Место или номер (по чертежу) или схеме) свариваемого элемента | Отметка о сдаче и приемке узла под сварку (должность, фамилия, инициалы, подпись) | Марка применяемых сварочных материалов (проволока, флюс, электроды), номер партии | Атмосферные условия (температура воздуха, осадки, скорость ветра) | Фамилия, инициалы сварщика, номер удостоверения | Клеймо | Подписи сварщиков, сваривших соединения | Фамилия, инициалы ответственного за производство работ (мастера, производителя работ) | Подпись руководителя сварочных работ | Отметка о приемке сварного соединения представителя ИЛ | Замечания по контрольной проверке (производителя работ представителя ИЛ и др.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

В журнале пронумеровано и прошнуровано

___________________ страниц

“ ____ ” _____________ 20 ___г.

________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы и подпись руководителя организации, выдавшего журнал)

МЕСТО

ПЕЧАТИ

- ЖУРНАЛ АВТОРСКОГО НАДЗОРА

- (СП 11-110-99, приложение А)

| Наименование объекта строительства |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес строительства |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик |  |  |  |  |  |  |
| (наименование, адрес) |  |  |  |  |  |  |
| Проектировщик |  |  |  |  |  |  |
| (наименование, адрес проектной организации или проектного подразделения) |  |  |  |  |  |  |

| Журнал начат |  |  | Журнал окончен |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (дата) |  |  |  | (дата) |  |
| Руководитель проектировщика |  |  | М. П. |  |  |  |
|  |  |  |  | (подпись) |  |  |
| Руководитель заказчика |  |  | М. П. |  |  |  |
|  |  |  |  | (подпись) |  |  |

Регистрационный лист посещения объекта специалистами, осуществляющими авторский надзор за строительством

Перечень подрядных организаций, осуществляющих строительные и монтажные работы

Исполнитель работ (генеральный подрядчик, подрядчик)

Исполнители отдельных видов работ (субподрядчики):

| 1. |  |
| --- | --- |
|  | (наименование работ - строительно-монтажная организация) |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |

Список специалистов, осуществляющих авторский надзор

| Фамилия, имя, отчество | Проектная организация, должность, № телефона | Вид работы, по которой осуществляется авторский надзор | Дата и № документа о полномочиях по проведению авторского надзора |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Регистрационный лист посещения объекта специалистами, осуществляющими авторский надзор за строительством

| Наименование организации | Фамилия, имя, отчество | Дата |  | Подпись представителя заказчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | приезда | отъезда |  |

Учетный лист №_____

| Дата | Выявленные отступления от проектно-сметной документации, нарушения требований строительных норм и правил и технических условий по производству строительно-монтажных работ | Указания об устранении выявленных отступлений или нарушений и сроки их выполнения | Подпись специалиста, осуществляющего авторский надзор, выполнившего запись (фамилия, инициалы, должность) | С записью ознакомлен представитель: а) подрядчика; б) заказчика (фамилия, инициалы, должность, дата) | Отметка о выполнении указаний: а) подрядчика; б) заказчика (фамилия, инициалы, должность, дата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |